## CÁLC-EVM-30%
Cálculos EVM al 30% de avance
Métrica | Valor / Fórmula | Interpretación | Consecuencia en el proyecto | Comentarios
BAC | 79000 | Presupuesto total reportado para el cálculo EVM al 30%. | Sirve como base para EAC y TCPI. | Parte 5: BAC reportado USD 79,000.
PV | 25000 | Valor planificado a la fecha de corte. | Mide cuánto se esperaba haber avanzado en valor presupuestado. | Parte 5: PV USD 25,000.
EV | 21000 | Valor ganado realmente por el avance ejecutado. | Base para medir variaciones de costo y cronograma. | Parte 5: EV USD 21,000.
AC | 26500 | Costo real incurrido al corte. | Permite evidenciar si el proyecto está gastando más que el valor generado. | Parte 5: AC USD 26,500.
CV | -5500 | Desviación de costo negativa: se gastó más de lo que se ganó. | El proyecto presenta sobrecosto; se está consumiendo margen. | Calculado.
SV | -4000 | Desviación de cronograma negativa: se avanzó menos de lo planificado. | El proyecto presenta retraso respecto al plan. | Calculado.
CPI | 0.79245 | Por cada USD 1 gastado, se genera aprox. USD 0.79 de valor. | Ineficiencia de costos y riesgo de exceder presupuesto. | Calculado.
SPI | 0.84 | Por cada 1 unidad de avance planificado, solo se logró 0.84. | Retraso y riesgo de incumplimiento de hitos. | Calculado.
EAC desempeño actual | 99690.4762 | Costo final estimado si el desempeño actual continúa. | El costo proyectado supera el BAC y reduce margen. | Calculado con BAC 79,000 reportado en parte 5.
EAC recuperando desempeño planificado | 84500 | Costo final si desde el corte se recupera el desempeño planificado. | Escenario más controlado, pero requiere gestión correctiva. | Calculado.
TCPI para cumplir BAC | 1.1048 | Eficiencia requerida para completar dentro del BAC original. | Mayor a 1: difícil de lograr sin acciones fuertes de control. | Calculado.
Conclusión ejecutiva EVM
El proyecto se encuentra en una condición desfavorable al 30% del avance: CV y SV son negativos, CPI es menor a 1 y SPI es menor a 1. Esto evidencia sobrecosto y retraso. El TCPI mayor a 1 indica que cumplir el presupuesto original exige una eficiencia superior al desempeño actual, por lo que se recomienda replanificar, controlar costos y formalizar los impactos mediante Change Requests.
Note on B3: Fuente: Parte 5 del caso, BAC reportado al 30% de avance.
Note on B4: Fuente: Parte 5 del caso, PV USD 25,000.
Note on B5: Fuente: Parte 5 del caso, EV USD 21,000.
Note on B6: Fuente: Parte 5 del caso, AC USD 26,500.
Note on B7: CV = EV - AC. Resultado negativo significa sobrecosto.
Note on B8: SV = EV - PV. Resultado negativo significa retraso.
Note on B9: CPI = EV / AC. Menor a 1 indica ineficiencia de costos.
Note on B10: SPI = EV / PV. Menor a 1 indica retraso en cronograma.
Note on B11: EAC = BAC / CPI. Proyecta costo final si el desempeño actual continúa.
Note on B12: EAC = AC + (BAC - EV). Proyecta costo final si se recupera desempeño planificado.
Note on B13: TCPI = (BAC - EV)/(BAC - AC). Mide eficiencia requerida para cumplir BAC.

## ESCENARIOS FINANCIEROS
Escenarios financieros y de respuesta
Escenario | Descripción | Costo base | Impacto compliance | Penalidad | Ingreso | Costo total | Resultado P&L | Margen % | Conclusión
1. No hacer nada | Se mantiene el desempeño actual y se absorbe el impacto explícito de compliance y la penalidad por 5 días. | 99690.4762 | 6000 | 4000 | 105000 | 109690.4762 | -4690.4762 | -4.467% | Escenario crítico: el proyecto entra en pérdida, consume el margen y expone al equipo a incumplimiento.
2. Propuesta principal | Formalizar CR por compliance: el cliente reconoce los USD 6,000. Se replanifica el plazo de 5 días vía aprobación formal. | 84500 | 6000 | 0 | 111000 | 90500 | 20500 | 18.47% | Escenario recomendado: protege margen, da trazabilidad contractual y reduce riesgo de penalidad.
3. Alternativa rechazada | Absorber compliance sin CR, aunque se recupere parcialmente el desempeño planificado. | 84500 | 6000 | 4000 | 105000 | 94500 | 10500 | 10% | No recomendado: aunque mejora el costo base, la empresa asume costos y penalidad, reduciendo rentabilidad.
Explicación de los escenarios
Escenario 1: Se usa el EAC de desempeño actual porque representa la continuidad de la tendencia negativa del proyecto. Se suma el costo explícito de compliance (USD 6,000) y la penalidad explícita de 5 días x USD 800/día.
Escenario 2: Es la propuesta principal porque convierte el impacto de compliance en un Change Request. El ingreso aumenta por reconocimiento del cambio y no se aplica penalidad, ya que el cambio de alcance debe formalizar su impacto en plazo.
Escenario 3: Se muestra como alternativa rechazada: recuperar desempeño ayuda, pero absorber compliance y penalidad sin CR destruye parte del margen y deja al proveedor expuesto.
Note on D3: Fuente: Evento 2, esfuerzo adicional de compliance ~USD 6,000.
Note on E3: Fuente: Evento 2, riesgo medio de retraso adicional de 5 días; penalidad USD 800/día.

## 3_P&L
P&L proyectado del proyecto
Concepto | Base inicial | Escenario 1: No hacer nada | Escenario 2: Propuesta principal | Escenario 3: Alternativa rechazada | Fórmula / lógica | Conclusión
Ingreso contractual | 105000 | 105000 | 111000 | 105000 | Precio de venta contractual. En la propuesta principal aumenta por CR de compliance. | Base para medir rentabilidad.
Costo estimado inicial | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Costo estimado contractual del proyecto. | Base inicial del proyecto.
Costo proyectado/EAC | 79000 | 99690.4762 | 84500 | 84500 | EAC según desempeño actual o recuperación planificada; para base inicial se usa costo proyectado de 79 000 USD | Determina el costo probable de cierre.
Impacto compliance | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | Dato explícito del evento 2: USD 6,000. | Aumenta costo si no se gestiona como CR.
Penalidad | 0 | 4000 | 0 | 4000 | Dato explícito: 5 días x USD 800/día. | Reduce utilidad si aplica retraso.
Costo total | 79000 | 109690.4762 | 90500 | 94500 | Costo proyectado + compliance + penalidad. | Permite comparar contra ingreso.
Resultado P&L | 26000 | -4690.4762 | 20500 | 10500 | Ingreso - costo total. | Indica ganancia o pérdida.
Margen % | 24.76% | -4.467% | 18.47% | 10% | Resultado P&L / ingreso. | Mide rentabilidad final.
Conclusión P&L
El P&L calcula el margen con la fórmula correcta: Resultado P&L / Ingreso. La base inicial muestra utilidad de USD 26,000 y margen de 24.76%. El escenario 1 destruye el margen porque combina EAC alto, compliance y penalidad. La propuesta principal es la más sólida porque formaliza el cambio y protege la rentabilidad.
Note on B3: Fuente: precio de venta contractual USD 105,000.
Note on B4: Fuente: costo total estimado del proyecto USD 80,000 según parámetros comerciales/anexo.