## Cronograma inicial
ID | Fhase/Hito | Duración (días) | Responsable | Costo Estimado USD | Inicio | Fin
1 | Inicio - Kick-off con cliente | 2 | PM | 1000 | 2026-05-11 | 2026-05-12
2 | Inicio - Aprobación Acta | 3 | PM | 1000 | 2026-05-13 | 2026-05-15
3 | Planificación - Definición Alcance | 5 | PM | 2000 | 2026-05-18 | 2026-05-22
4 | Planificación - Cronograma MONDAY | 3 | PM | 2000 | 2026-05-25 | 2026-05-27
5 | Planificación - Estimación Costos | 2 | PM | 1500 | 2026-05-28 | 2026-05-29
6 | Planificación - Plan Comunicaciones y Riesgos | 2 | PM | 1500 | 2026-06-01 | 2026-06-02
7 | Ejecución AWS - Configuración VPC/Subnets | 10 | Líder Cloud | 15000 | 2026-06-03 | 2026-06-16
8 | Ejecución AWS - Deploy EKS | 10 | Líder Cloud | 15000 | 2026-06-17 | 2026-06-30
9 | Ejecución AWS - Pruebas Failover | 10 | Líder Cloud | 15000 | 2026-07-01 | 2026-07-14
10 | Integración OnPrem - VPN/Peering | 10 | Líder OnPremise | 12000 | 2026-07-15 | 2026-07-30
11 | Integración OnPrem - Integración Sistemas | 10 | Líder OnPremise | 12000 | 2026-07-31 | 2026-08-13
12 | Cierre - Validación Final | 3 | PM | 1000 | 2026-08-14 | 2026-08-18
13 | Cierre - Cierre Administrativo | 2 | PM | 1000 | 2026-08-19 | 2026-08-20
TOTAL (BAC) |  | 72 |  | 80000

## Curva S
Semana | Fecha Fin | PV Semanal (USD) | PV Acumulado (USD)
1 | 2026-05-15 | 2000 | 2000
2 | 2026-05-22 | 2000 | 4000
3 | 2026-05-29 | 3500 | 7500
4 | 2026-06-02 | 1500 | 9000
5 | 2026-06-09 | 7500 | 16500
6 | 2026-06-16 | 7500 | 24000
7 | 2026-06-23 | 7500 | 31500
8 | 2026-06-30 | 7500 | 39000
9 | 2026-07-07 | 7500 | 46500
10 | 2026-07-14 | 7500 | 54000
11 | 2026-07-21 | 6000 | 60000
12 | 2026-07-28 | 6000 | 66000
13 | 2026-08-04 | 6000 | 72000
14 | 2026-08-13 | 6000 | 78000
15 | 2026-08-20 | 2000 | 80000
TOTAL |  | 72000