DOCUMENTO DE ANALISIS Y ESTRATEGIA

Proyecto: Plataforma Hibrida AWS + On-Premise para FinTech Solutions

# Resumen ejecutivo

NovaCloud fue contratada para implementar una plataforma hibrida que integre servicios AWS y sistemas on-premise, asegurando alta disponibilidad, escalabilidad y operación 24/7 para transacciones críticas. El proyecto tiene un precio de venta contractual de USD 105,000, un costo estimado de USD 80,000 y un margen comercial comprometido cercano al 24% sobre el precio de venta. El plazo contractual comprometido es de 90 días calendario desde el kick-off, con penalidad de USD 800 por día calendario posterior al día 90.

Al corte de la semana 5, correspondiente al 30% del cronograma planificado, se reportan valores EVM que evidencian desviaciones tempranas: PV de USD 25,000, EV de USD 21,000 y AC de USD 26,500. Estos datos generan un CPI de 0.79 y un SPI de 0.84, lo que confirma que el proyecto está gastando más de lo previsto para el valor generado y, al mismo tiempo, avanza por debajo del plan.

En el mismo punto de control se materializan dos eventos disruptivos. El primero es la indisponibilidad del especialista Cloud AWS asignado a tareas criticas (Configuración VPC/Subnets, Deploy EKS y Pruebas Failover), quien estará de descanso medico por 15 días calendario. El segundo evento es un cambio en la interpretación de compliance PCI DSS 4.0, por el cual el cliente solicita cifrado adicional en tránsito y en reposo, requisito no documentado en el alcance original. El líder técnico estima este cambio en 8 días-persona adicionales, equivalentes a aproximadamente USD 6,000, con riesgo medio de retraso adicional de 5 días si no se contrata soporte externo.

El análisis financiero muestra que, si el desempeño actual continua, el costo estimado a la conclusión (EAC) ascendería a USD 101,265. Considerando la penalidad explicita asociada al retraso de 5 días informado en el caso, el impacto adicional por penalidad seria de USD 4,000. Bajo ese escenario, el costo total proyectado alcanzaría USD 105,265 frente a ingresos contractuales de USD 105,000, generando una perdida aproximada de USD 265 y eliminando el margen originalmente comprometido.

La recomendación es no absorber los cambios sin formalización. Se propone activar un proceso formal de Change Request por compliance, replanificar el cronograma, actualizar la línea base de costos y reforzar la gobernanza del proyecto. La comunicación al cliente debe ser transparente, basada en datos EVM y enfocada en continuidad, calidad y cumplimiento regulatorio. La estrategia busca proteger la relación comercial sin comprometer la rentabilidad ni la trazabilidad contractual.

## Resumen de situación al corte

| Indicador | Valor | Lectura ejecutiva |
| --- | --- | --- |
| CPI | 0.79 | Sobrecosto: se genera menos valor que el costo incurrido. |
| SPI | 0.84 | Retraso: el avance ganado es menor que el valor planificado. |
| EAC proyectado | USD 101,265 | Costo estimado al cierre si continua el desempeño actual. |
| P&L proyectado con penalidad de 5 días | -USD 265 | El proyecto queda prácticamente en punto de equilibrio negativo. |

# Diagnostico EVM al 30% de avance

El objetivo del diagnóstico EVM es determinar si, al punto de control del 30% del cronograma, el proyecto se encuentra cumpliendo con la línea base de costo y plazo. Este análisis permite distinguir entre avance planificado, avance realmente ganado y costo real incurrido. Para este caso, los datos reportados son vinculantes para el análisis financiero y de gestión.

## Datos de entrada

| Metrica | Valor | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| BAC | USD 80,000 | Presupuesto total del proyecto según tabla base de tareas. |
| PV | USD 25,000 | Valor planificado a la fecha de corte. |
| EV | USD 21,000 | Valor ganado a la fecha de corte. |
| AC | USD 26,500 | Costo real incurrido a la fecha de corte. |

## Cálculos EVM

| Indicador | Formula | Calculo | Resultado | Interpretacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | EV - AC | 21,000 - 26,500 | -5,500 | Variación de costo negativa: se gastó más que el valor ganado. |
| SV | EV - PV | 21,000 - 25,000 | -4,000 | Variación de cronograma negativa: se avanzó menos de lo planificado. |
| CPI | EV / AC | 21,000 / 26,500 | 0.79 | Por cada USD 1 gastado se genera USD 0.79 de valor. |
| SPI | EV / PV | 21,000 / 25,000 | 0.84 | Por cada USD 1 planificado se logró USD 0.84 de avance. |

## Lectura del diagnostico

El CV de -USD 5,500 indica que el proyecto ya consumió más costo del que justifica el valor entregado. Esta desviación es crítica porque ocurre temprano, al 30% del cronograma, cuando aún queda una porción importante de trabajo técnico por ejecutar.

El SV de -USD 4,000 confirma que el proyecto no está logrando el avance esperado al punto de control. El SPI de 0.84 indica que el cronograma está por debajo del desempeño esperado, lo que incrementa el riesgo de retraso contractual si no se corrige la ruta crítica.

El CPI de 0.79 es el indicador más sensible financieramente. Si la eficiencia de costos no mejora, el proyecto no solo perderá margen, sino que podría terminar en perdida. Por ello, el diagnostico requiere acción inmediata: contener costos, proteger las tareas críticas y formalizar cualquier incremento de alcance.

## Diagnóstico ejecutivo en 3 líneas

El proyecto presenta sobrecosto y retraso al 30% del cronograma, con CPI=0.79 y SPI=0.84.

La desviación se vuelve más crítica por la indisponibilidad del especialista Cloud y el cambio de compliance PCI DSS.

Se requiere replanificación y gestión formal de cambios para evitar perdida de margen y penalidades.

# 3. Análisis de impacto financiero: margen, penalidades y P&L

El análisis financiero evalúa como las desviaciones EVM y los eventos disruptivos afectan la rentabilidad del proyecto. Se consideran los parámetros contractuales del caso: precio de venta de USD 105,000, costo estimado de USD 80,000, margen comprometido de 24% sobre el precio de venta y penalidad de USD 800 por día calendario después del día 90.

## Margen inicial comprometido

| Concepto | Calculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Precio de venta contractual | Dato del caso | USD 105,000 |
| Costo estimado inicial | Dato del caso | USD 80,000 |
| Margen inicial en USD | 105,000 - 80,000 | USD 25,000 |
| Margen inicial % | 25,000 / 105,000 | 23.8% aprox. 24% |

## EAC: costo estimado a la conclusión

Para proyectar el costo total si el desempeño actual continua, se utiliza la formula EAC = BAC / CPI. Esta fórmula es adecuada cuando la desviación observada se considera representativa del desempeño futuro del proyecto.

EAC = 80,000 / 0.79 = USD 101,265. Este resultado muestra que el costo del proyecto podría incrementarse en USD 21,265 respecto al presupuesto inicial de USD 80,000.

## Penalidad explicita del caso

El caso indica una penalidad de USD 800 por día calendario posterior al día 90. También indica, para el cambio de compliance, un riesgo medio de retraso adicional de 5 días si no se contrata soporte externo. Para evitar supuestos no indicados, el cálculo de penalidad considera exclusivamente esos 5 días mencionados en el caso.

| Concepto | Formula | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Penalidad diaria | Dato del caso | USD 800/día |
| Retraso considerado | Dato del caso | 5 días |
| Penalidad total | 800 x 5 | USD 4,000 |

## P&L proyectado

| Concepto | Calculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Ingreso contractual | Dato del caso | USD 105,000 |
| EAC proyectado | 80,000 / 0.79 | USD 101,265 |
| Penalidad | 800 x 5 | USD 4,000 |
| Costo total proyectado | 101,265 + 4,000 | USD 105,265 |
| Resultado P&L | 105,000 - 105,265 | -USD 265 |

## Impacto de eventos disruptivos

Evento 1 - Indisponibilidad del especialista Cloud: el caso informa 15 días calendario de descanso médico y la inexistencia de reemplazo interno inmediato. También indica que un reemplazo externo costaría 40% más que el especialista actual. Sin embargo, el caso no proporciona la tarifa base del especialista; por ello no se cuantifica un monto exacto adicional sin introducir supuestos. El impacto financiero debe tratarse como riesgo de costo y plazo hasta contar con la tarifa contractual o interna del recurso.

Evento 2 - Compliance PCI DSS 4.0: el caso si proporciona una estimación directa de 8 días-persona adicionales, equivalentes a aproximadamente USD 6,000, y riesgo medio de retraso adicional de 5 días. Este evento debe formalizarse mediante Change Request porque corresponde a un requisito no documentado en el alcance original.

## Conclusión financiera

El margen inicial se reduce de USD 25,000 a un resultado proyectado negativo de -USD 265 si continua el desempeño actual y se materializa la penalidad de 5 días.

El cambio de compliance debe negociarse porque absorber USD 6,000 adicionales sin CR deterioraría aún más la rentabilidad.

La prioridad financiera es recuperar CPI, proteger la ruta crítica y evitar que nuevos alcances no documentados ingresen sin aprobación formal.

4. Estrategia de respuesta y escenarios evaluados

La estrategia de respuesta debe balancear tres objetivos: proteger la continuidad técnica del proyecto, evitar perdida económica y mantener la confianza del cliente. Dado que el proyecto ya presenta desviaciones EVM, cualquier decisión debe ser evaluada por su impacto en costo, plazo, alcance, riesgo y relación comercial.

## Escenarios de respuesta

| Escenario | Acción | Ventajas | Riesgos / desventajas | Decision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. No hacer nada | Mantener el plan original sin cambios ni refuerzo externo. | No incrementa formalmente el presupuesto en el corto plazo. | No atiende el retraso ni el sobrecosto; aumenta riesgo de penalidad y deterioro del margen. | No recomendado. |
| 2. Propuesta principal | Formalizar CR de compliance, replanificar cronograma y revisar asignación de recursos críticos. | Permite trazabilidad contractual, control de alcance y recuperación parcial del proyecto. | Requiere negociación con cliente y aprobación de cambios. | Recomendado. |
| 3. Absorber cambios sin CR | Aceptar el cifrado adicional sin costo ni ajuste de plazo. | Puede parecer favorable para el cliente en el corto plazo. | Destruye margen, debilita gobernanza y sienta precedente negativo para nuevos cambios. | Rechazado. |

## Propuesta principal

La propuesta principal consiste en formalizar el cambio de compliance mediante Change Request, actualizar la línea base del proyecto y acordar con el cliente la priorización de entregables críticos. La estrategia no busca trasladar todo el problema al cliente, sino separar claramente lo que pertenece al alcance original de lo que corresponde a una nueva interpretación o requerimiento adicional.

En paralelo, se debe proteger la ruta crítica de AWS, porque las actividades de Configuración VPC/Subnets, Deploy EKS y Pruebas Failover son secuenciales y afectan directamente la fecha de integración posterior. La indisponibilidad del especialista Cloud debe tratarse como riesgo critico de recursos, con plan de contingencia documentado y seguimiento diario.

## Acciones concretas

Abrir un Change Request formal por el cambio de compliance PCI DSS 4.0, incluyendo alcance, justificación, costo estimado de USD 6,000, riesgo de 5 días y aprobación requerida.

Actualizar el tablero MONDAY con bloqueos, riesgos activos, dependencias y responsables de desbloqueo.

Revisar el cronograma de actividades AWS y priorizar las tareas con mayor dependencia técnica.

Monitorear semanalmente CPI, SPI, CV y SV para validar si las acciones correctivas están recuperando el desempeño.

Comunicar al sponsor y al CFO el impacto financiero proyectado, incluyendo EAC, penalidades y P&L.

## Change Requests requeridos

| CR | Descripción | Justificación | Impacto | Aprobación requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 Compliance PCI DSS | Incorporar cifrado adicional en tránsito y reposo. | Requisito no documentado en alcance original, solicitado por Compliance del cliente. | USD 6,000 y riesgo de 5 días. | Sponsor cliente / PMO / Finanzas. |
| CR-02 Rebaseline | Actualizar cronograma, costos y riesgos luego de eventos disruptivos. | El EVM muestra desviaciones y existen eventos que afectan ruta crítica. | Actualización de línea base y tablero. | PMO / Sponsor. |

# 5. Plan de re-baseline y comunicación al cliente

El re-baseline es necesario porque el plan original ya no representa con precisión el estado real del proyecto. No debe utilizarse para ocultar desviaciones, sino para establecer una nueva línea de control aprobada, trazable y coherente con los eventos materializados.

## Objetivos del re-baseline

Actualizar el cronograma incorporando el riesgo de 5 días asociado al cambio de compliance indicado en el caso.

Incorporar el esfuerzo adicional de USD 6,000 por cifrado adicional en tránsito y reposo.

Alinear el tablero MONDAY con el estado real: actividades completadas, actividades bloqueadas, riesgos activos y Change Requests.

Mantener visibilidad ejecutiva mediante KPIs EVM y métricas de calidad: CPI, SPI, cumplimiento de hitos, cumplimiento de presupuesto, MTTR, defectos y CSAT cuando existan datos medibles.

## Elementos que deben actualizarse en MONDAY

| Componente | Actualización requerida | Uso esperado |
| --- | --- | --- |
| Cronograma | Actualizar fechas y dependencias afectadas por AWS y compliance. | Controlar ruta crítica y fechas comprometidas. |
| Costos | Actualizar PV, EV, AC, CPI y SPI; registrar CR de USD 6,000. | Medir impacto financiero y avance real. |
| Riesgos | Marcar recurso Cloud y compliance como riesgos activos. | Activar planes de mitigación y seguimiento. |
| Comunicaciones | Elevar frecuencia con sponsor y equipo técnico. | Evitar pérdida de confianza y asegurar decisiones rápidas. |
| KPIs | Actualizar CPI=0.79 y SPI=0.84 al corte. | Mantener gestión basada en datos. |

## Estrategia de comunicación

La comunicación al cliente debe evitar un tono defensivo. La narrativa recomendada es: “se identificaron eventos no contemplados que impactan costo, plazo y riesgo; se presenta evidencia objetiva y un plan de acción para proteger la continuidad, seguridad y calidad del servicio”.

El mensaje debe enfocarse en tres ideas: transparencia, control y propuesta. Primero, transparencia sobre la desviación EVM; segundo, control mediante acciones correctivas y tablero actualizado; tercero, propuesta mediante Change Request y replanificación formal.

La discusión con el cliente debe diferenciar claramente entre los estándares de seguridad ya contemplados y la nueva interpretación especifica de compliance que exige cifrado adicional no documentado. Esto permite negociar sin confrontar y evita aceptar como implícito un alcance que no fue definido en la línea base original.

## Plan de comunicación por audiencia

| Audiencia | Mensaje clave | Canal | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor cliente | Impacto, decisión requerida y CR. | Comité ejecutivo | Quincenal / extraordinario | PM |
| Compliance cliente | Detalle técnico del requerimiento PCI DSS y alcance. | Sesión técnica | Semanal durante definición | PM + Líder Cloud |
| Equipo técnico | Prioridades, bloqueos y ruta crítica. | Daily / Monday | Diario | PM |
| CFO Caleidos | Impacto financiero, EAC y P&L. | Reporte financiero | Semanal durante crisis | PM |
| PMO Caleidos | Estado, riesgos, decisiones y rebaseline. | Reporte PMO | Semanal | PM |

## Mensaje sugerido para el cliente

“Al corte del 30% identificamos desviaciones objetivas en costo y cronograma, junto con dos eventos que impactan el plan original. Nuestra propuesta es formalizar el cambio de compliance, actualizar la línea base y ejecutar acciones correctivas para preservar calidad, seguridad y continuidad operativa sin perder trazabilidad contractual.”

# 6. Medidas preventivas, lecciones aprendidas y cierre

Las medidas preventivas buscan reducir la probabilidad de que eventos similares comprometan costo, plazo o margen en futuros proyectos. Las lecciones aprendidas no deben limitarse a una lista de problemas; deben traducirse en controles concretos para la fase de inicio, planificación y ejecución.

## Medidas preventivas

| Área | Medida preventiva | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- |
| Recursos críticos | Identificar especialistas clave desde el kickoff y definir backup o plan de reemplazo. | Reduce dependencia de una sola persona en tareas de ruta crítica. |
| Compliance | Realizar validación temprana con Seguridad y Compliance del cliente antes de cerrar alcance. | Evita cambios tardíos por interpretaciones regulatorias. |
| Alcance | Documentar explícitamente inclusiones, exclusiones y supuestos técnicos. | Reduce discusiones sobre requerimientos “implícitos”. |
| Finanzas | Monitorear CPI, SPI, CV, SV y EAC desde los primeros cortes. | Permite actuar antes de que el margen sea irreversible. |
| Contratos | Establecer proceso de Change Request obligatorio para cambios de alcance. | Protege rentabilidad y trazabilidad contractual. |
| Gobernanza | Definir comités de decisión rápida para eventos disruptivos. | Acelera aprobaciones y reduce días de retraso. |

## Lecciones aprendidas

Un proyecto técnicamente viable puede volverse financieramente inviable si no se controla la eficiencia de costos desde etapas tempranas.

Los indicadores EVM son útiles no solo para reportar estado, sino para anticipar perdida de margen y justificar decisiones ejecutivas.

Los riesgos de recursos clave deben tratarse como riesgos de negocio cuando afectan actividades críticas del cronograma.

Compliance debe validarse como alcance técnico detallado, no como una referencia general a estándares.

Aceptar cambios sin CR puede preservar la relación en el corto plazo, pero destruye margen y genera precedentes contractuales riesgosos.

## Cierre ejecutivo

El proyecto requiere acción correctiva inmediata. El diagnostico EVM confirma desviaciones negativas en costo y plazo; el análisis financiero demuestra que el margen comprometido puede desaparecer si no se formalizan los cambios y no se replanifica el proyecto.

La recomendación final es aprobar el re-baseline, formalizar el Change Request de compliance y reforzar la gestión de la ruta crítica AWS. Esta decisión permite sostener la confianza del cliente, proteger la calidad técnica y mantener control financiero del proyecto.

## Anexo breve: formulas usadas

| Formula | Aplicación |
| --- | --- |
| CV = EV - AC | Mide variación de costo. |
| SV = EV - PV | Mide variación de cronograma. |
| CPI = EV / AC | Mide eficiencia del costo. |
| SPI = EV / PV | Mide eficiencia del cronograma. |
| EAC = BAC / CPI | Proyecta costo total si continua el desempeño actual. |
| Penalidad = días de retraso x USD 800 | Calcula impacto contractual por retraso. |