## Matriz de calidad
KPI | Definición | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable | Tipo | Valor Actual | Fórmula | Meta | Frecuencia | Estado | Comentarios
MTTR (Tiempo medio de resolución) | Tiempo promedio para resolver incidencias críticas | SUM(Tiempo resolución incidencias) / Nº incidencias | < 4 horas | Semanal | Líder Cloud / Soporte | Operativo | N/D | SUM(Tiempo incidencias)/Nº incidencias | <4 horas | Semanal | No medido | No se dispone de datos de incidencias en el caso; se recomienda implementar monitoreo para medir tiempos de respuesta.
% Cumplimiento de hitos | Grado de cumplimiento del cronograma | (Hitos cumplidos / Hitos planificados) * 100 | >= 95% | Semanal | PM | Proyecto | 84% | (EV/PV)*100 | >=95% | Semanal | Rojo | Retraso en ejecución reflejado por SPI<1; los hitos no se están cumpliendo según lo planificado.
Defectos por entregable | Número de errores detectados por entregable | Total defectos / Nº entregables | < 2 defectos por entregable | Por entrega | Líder QA / Técnico | Operativo | N/D | Total defectos/Nº entregables | <2 | Por entrega | No medido | No hay información de calidad técnica en el caso; se sugiere incorporar controles de QA.
% Cumplimiento de presupuesto | Control del gasto vs presupuesto | (EV / AC) * 100 | >= 95% | Quincenal | PM / Finanzas | Financiero | 79% | (EV/AC)*100 | >=95% | Quincenal | Rojo | Sobrecosto del proyecto evidenciado por CPI<1; se está gastando más de lo que se produce.
CSAT (Satisfacción cliente) | Nivel de satisfacción del cliente | Promedio encuestas (1-5) | >= 4.5 / 5 | Mensual | PM | Cliente | N/D | Promedio encuestas (1-5) | >=4.5 | Mensual | No medido | No se cuenta con medición de satisfacción del cliente en esta etapa del proyecto.
CPI (Cost Performance Index) | Eficiencia del costo | EV / AC | >= 1 | Semanal | PM | Financiero | 0.79 | EV/AC | >=1 | Semanal | Rojo | Ineficiencia en costos; el proyecto presenta sobrecostos significativos.
SPI (Schedule Performance Index) | Eficiencia del cronograma | EV / PV | >= 1 | Semanal | PM | Proyecto | 0.84 | EV/PV | >=1 | Semanal | Rojo | Retraso en el cronograma; el avance real es menor al planificado.