## Matriz de riesgo
ID | Riesgo | Fase afectada | Probabilidad | Impacto | Estrategia | Impacto económico estimado (USD) | Reserva Contingencia (USD) | Trigger (Disparador) | Plan de respuesta | Responsable
R1 | Indisponibilidad Líder Cloud | Ejecución AWS (IDs 7-9) | Alta | Alto | Mitigar | 45000 | 31500 | Ausencia >2 días o retraso en tareas críticas | Asignar backup + documentación + redistribución de carga | PM / Líder Cloud
R2 | Error de configuración VPC/Subnets | Ejecución AWS (ID 7) | Media | Alto | Mitigar | 15000 | 6000 | Fallas en conectividad o despliegue | Reconfiguración + validación arquitectura | Líder Cloud
R3 | Falla en despliegue EKS | Ejecución AWS (ID 8) | Media | Alto | Mitigar | 15000 | 6000 | Errores en cluster o deployment fallido | Rollback + ajuste configuración | Líder Cloud
R4 | Falla en pruebas Failover | Ejecución AWS (ID 9) | Media | Alto | Mitigar | 15000 | 6000 | No cumplimiento RTO/RPO | Ajuste arquitectura DR + nuevas pruebas | Líder Cloud
R5 | Falla en VPN/Peering | Integración OnPrem (ID 10) | Alta | Alto | Mitigar | 12000 | 8400 | Latencia alta o desconexión | Rediseño túneles + pruebas redundancia | Líder OnPrem
R6 | Errores en integración sistemas | Integración OnPrem (ID 11) | Media | Medio | Mitigar | 12000 | 4800 | Errores en APIs o incompatibilidades | Ajustes integración + pruebas | Líder OnPrem
R7 | Incumplimiento PCI DSS / ISO 27001 | Ejecución AWS + Integración | Media | Alto | Evitar | 30000 | 12000 | Hallazgo auditoría o vulnerabilidad(afecta 30-50 % del sistema) | Hardening + auditoría + controles | Líder Cloud / Seguridad
R8 | Cambios de alcance del cliente | Todo el proyecto | Alta | Medio | Aceptar | 16000 | 11200 | Solicitudes fuera del alcance(80k*0.2),afecta 20 % proy | Change control formal | PM