## Plan de Comunicaciones
Stakeholder | Tipo de Información | Frecuencia | Medio | Formato | Responsable | Objetivo
Cliente (Usuario final) | Avance del proyecto | Semanal | Reunión | Presentación PPT / Demo | PM | Validar progreso
Sponsor (Gerencia) | Estado ejecutivo | Quincenal | Email | Reporte ejecutivo PDF | PM | Toma de decisiones
CFO (Caleidos) | Estado financiero | Mensual | Dashboard | Reporte financiero + KPIs (EVM) | PM | Control de costos
PM (Project Manager) | Seguimiento general | Diario | MONDAY | Dashboard / tablero | PM | Control del proyecto
Equipo Cloud (AWS) | Tareas técnicas | Diario | Teams | Reunión diaria (standup) | Líder Cloud | Ejecución técnica
Equipo OnPrem | Integración sistemas | Diario | Teams | Reunión diaria (standup) | Líder OnPrem | Integración
Arquitecto Cloud | Diseño técnico | Semanal | Reunión | Documento técnico / diagrama | PM / Cloud Lead | Asegurar arquitectura
Equipo de Seguridad | Riesgos | Semanal | Email | Reporte de riesgos | PM | Mitigación
QA / Testing | Resultados pruebas | Semanal | Reunión | Reporte de pruebas | QA Lead | Calidad
DevOps | Deploy / pipelines | Semanal | Teams | Logs / dashboard | Cloud Lead | Automatización
Soporte TI | Incidentes | Ad-hoc | ITSM | Ticket / registro | Soporte | Soporte operativo
Usuarios clave | Validación funcional | Por hito | Reunión | Demo funcional | PM | Aceptación
Auditoría / Compliance | Cumplimiento | Por fase | Email | Reporte formal | PM | Cumplimiento
Proveedores externos | Soporte técnico | Ad-hoc | Email | Reporte técnico | PM | Soporte externo
Stakeholders internos TI | Estado técnico | Semanal | Teams | Reporte interno | PM | Alineación interna