## Tablero Ajustado
ID | Actividad | Fase | Responsable | Estado | % Avance | Inicio Planificado | Fin Planificado | Inicio Real | Fin Real | PV (USD) | EV (USD) | AC (USD) | CPI | SPI | Riesgo | Impacto | Tipo Evento | Dependencias | Bloqueado | Motivo Bloqueo | Desviación (días) | Acción de mitigación | Estado Riesgo | Change Request | Impacto Costo (USD) | Impacto Tiempo (días) | Comentarios
1 | Kick-off cliente | Inicio | PM | Completado | 100 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Bajo | Bajo | Organizacional |  | No |  | 0 |  | Cerrado | No | 0 | 0 | Actividad completada sin desviaciones
2 | Aprobación Acta | Inicio | PM | Completado | 100 | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Bajo | Bajo | Administrativo |  | No |  | 0 |  | Cerrado | No | 0 | 0 | Sin impactos
3 | Definición Alcance | Planificación | PM | En progreso | 80 | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 18/05/2026 |  | 2000 | 1600 | 1800 | 0.89 | 0.8 | Medio | Medio | Alcance |  | No |  | 0 | Revisión alcance | Activo | No | 0 | 0 | Ajustes menores
4 | Cronograma MONDAY | Planificación | PM | En progreso | 70 | 25/05/2026 | 27/05/2026 | 25/05/2026 |  | 2000 | 1400 | 1600 | 0.88 | 0.7 | Medio | Medio | Planificación |  | No |  | 1 | Ajuste dependencias | Activo | No | 0 | 1 | Riesgo leve retraso
5 | Estimación Costos | Planificación | PM | Completado | 100 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | Bajo | Bajo | Financiero |  | No |  | 0 |  | Cerrado | No | 0 | 0 | OK
6 | Plan Comunicaciones y Riesgos | Planificación | PM | Completado | 100 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | Bajo | Bajo | Gestión |  | No |  | 0 |  | Cerrado | No | 0 | 0 | OK
7 | Config VPC Subnets | AWS | Líder Cloud | Bloqueado | 60 | 03/06/2026 | 16/06/2026 | 03/06/2026 |  | 15000 | 9000 | 11000 | 0.82 | 0.6 | Alto | Alto | Técnico |  | Sí | Ausencia especialista Cloud | 3 | Asignar recurso externo | Activo | Sí | 4000 | 3 | Ruta crítica afectada
8 | Deploy EKS | AWS | Líder Cloud | No iniciado | 0 | 17/06/2026 | 30/06/2026 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto | Alto | Técnico | 7 | No |  | 0 | Replanificación | Pendiente | Sí | 3000 | 5 | Riesgo retraso
9 | Pruebas Failover | AWS | Líder Cloud | No iniciado | 0 | 01/07/2026 | 14/07/2026 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto | Alto | Operativo | 8 | No |  | 0 | Definir DR | Pendiente | Sí | 3000 | 5 | Afectado por retraso
10 | VPN Peering | OnPrem | Líder OnPrem | No iniciado | 0 | 15/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto | Alto | Técnico |  | No |  | 0 | Rediseño túneles | Pendiente | No | 2000 | 3 | No debe iniciar al 30%
11 | Integración Sistemas | OnPrem | Líder OnPrem | No iniciado | 0 | 31/07/2026 | 13/08/2026 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio | Medio | Integración | 10 | No |  | 0 | Validación APIs | Pendiente | No | 0 | 0 | Dependencia VPN
12 | Validación Final | Cierre | PM | No iniciado | 0 | 14/08/2026 | 18/08/2026 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | Bajo | Validación | 11 | No |  | 0 | UAT | Pendiente | No | 0 | 0
13 | Cierre Administrativo | Cierre | PM | No iniciado | 0 | 19/08/2026 | 20/08/2026 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | Bajo | Administrativo | 12 | No |  | 0 | Documentación | Pendiente | No | 0 | 0
14 | Change Compliance PCI ISO | Change | PM Cloud | En evaluación | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto | Alto | Compliance |  | No |  | 5 | Hardening cifrado | Activo | Sí | 6000 | 5 | Nuevo requerimiento cliente